## Hoja1
Tareas | Inicio | Fin | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15
|  |  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | sabado | domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | sabado | domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | sabado | domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | sabado
Inicio de la estructura del informe | 2019-10-28 | 2019-10-29
Definición de las necesidades específicas | 2019-10-30 | 2019-10-31
Diseño de diagrama de clases | 2019-11-01 | 2019-11-02
Implementacion de clases | 2019-11-03 | 2019-11-05
Correcion de errores | 2019-11-06 | 2019-11-08
Entrega Hito 2 | 2019-11-09
Diseño de interfaz de usuario | 2019-11-10 | 2019-11-11
Diseño de tipos de datos | 2019-11-12 | 2019-11-13
Selección de estructuras de datos | 2019-11-14 | 2019-11-15
Implementacion de funcionalidades | 2019-11-16 | 2019-11-18
correcion de errorres | 2019-11-19 | 2019-11-22
Entrega de hito 3 | 2019-11-23
Dia de exposicion